# Приложение 3 к приказу

# № __________  от «__»_____ 2021 г

# «УТВЕРЖДАЮ»

# ___________________________

# Директор БУ «Государственный

# художественный музей»

# Зонина С.Н.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Культурно-образовательный проект «Детская академия искусств»

(название проекта)

| Название мероприятия/вид работ | Сроки выполнения | Место проведения | Планируемые количественные показатели | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1этап. Планирование |  |  |  |  |
| Разработка концепции проекта | 2018 г. | БУ «Государственный художественный музей» (ул. Мира, 2) | 1 документ | Мотова Е.А. |
| 2 этап. Реализация проекта |  |  |  |  |
| Группы эстетического развития | 2018-2027 гг. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) | 3 группы | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. Харитонова С.А. Маслакова М.С. |
| Окружной культурно-образовательный проект «Волшебный калейдоскоп» | 2018-2027 гг. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | 1 конкурс в год | Мотова Е.А. Вихорев В.Б. Белова А.А. Бутакова Е.Б. |
| Ежегодный окружной конкурс художественного творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я»! | 2018-2027 гг. | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | 1 конкурс в год | Хорунжая Я.И. Харитонова С.А. |
| Городской конкурс детских рисунков «Я в музее» | 2018-2027 гг. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | 1 конкурс в год | Мотова Е.А. Белова А.А. |
| Творческая мастерская «Детская художественная галерея» | 2018-2027 гг. | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | Не менее 2 выставок детского творчества ежегодно | Хорунжая Я.И. Харитонова С.А. |
| Концерты студентов и учащихся Центра искусств для одаренных детей Севера | 2018-2027 гг. | Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) | Не менее 2 концертов ежегодно | Хорунжая Я.И. |
| Культурно-образовательный проект «Детский музейный театр» | 2019-2027 гг. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | 1 группа | Исаков В.Л. |
| «Доступная среда» для детей | 2018-2027 гг. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) Филиал «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» (ул. Лопарева, 7) Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» (ул. Чехова, 1) |  | Мотова Е.А. Бутакова Е.Б. Хорунжая Я.И. Харитонова С.А. Маслакова М.С. Логинова М.В. |
| Окружная онлайн-олимпиада по искусству | 2021 г. | Официальный сайт БУ «Государственный художественный музей» | 1 олимпиада | Мотова Е.А. Хорунжая Я.И. Маслакова М.С. Филатова М.В. |
| 3 этап. Завершение проекта. Подведение итогов |  |  |  |  |
| Создание архивной папки проекта | 2027 г. | Государственный художественный музей (ул. Мира, 2) | 1 папка | Мотова Е.А. Маслакова М.С. Хорунжая Я.И. |